## Dashboard
Controle de Revisão — Artigo de Estabilidade de Tensão | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7
Resumo |  |  | Por prioridade |  |  | Versão atual | WCNPS 2026 — v1
Total de ajustes |  |  | Prioridade | Qtd. |  | Data | 15/08/2026
Concluídos |  |  | Alta |  |  | LaTeX | 4 páginas; compilação OK
Em andamento |  |  | Média |  |  | Próxima prioridade | L-index / Q-limits / N-1
Prontos para editar |  |  | Baixa
Aguardando dados
Aguardando simulação
Aguardando validação |  |  | Necessidade de nova simulação
Progresso |  |  | Classe | Qtd.
Não
Com dados existentes
Como usar |  |  | Sim
Versão WCNPS 2026 preparada em 15/08/2026. 1) O artigo foi migrado para IEEEtran conference e compilado em 4 páginas. 2) Research gap, contribuição, métricas quantitativas, limitações e discussão operacional já foram incorporados. 3) Próximas prioridades altas: auditoria do L-Index (A09–A12), Q-limits/PV–PQ (A15) e N-1 (A23). 4) IEEE 39-bus foi reclassificado como aplicação ilustrativa; validação independente continua recomendada. 5) Atualize a aba 'Plano de Ajustes'; o Dashboard recalcula ao abrir no Excel/Sheets.

## Plano de Ajustes
ID | Prioridade | Fase | Categoria | Ajuste sugerido | Seção alvo | Origem / Revisor | Exige nova simulação? | Tipo de trabalho | Impacto | Esforço | Status | Próximo passo | Dependência | Critério de aceite | Observações
A01 | Alta | 1 - Texto imediato | Contribuição científica | Reposicionar a contribuição: o foco deve ser o benchmark quantitativo e robusto dos VSIs; a ferramenta Python passa a ser infraestrutura experimental. | Introduction / Contributions | R1-1; R1-2; R3-4; R3-5 | Não | Texto | Muito alto | Médio | Concluído | Contribuição reposicionada no título, resumo, Introdução e conclusão da versão WCNPS. | Arquivo LaTeX | Contribuições específicas, verificáveis e alinhadas aos resultados disponíveis. | Evitar reivindicar novidade por Python/Pandapower ou por reproduzir índices conhecidos. WCNPS 2026: wcnps.tex: Abstract, Sec. I e Sec. IV.
A02 | Alta | 1 - Texto imediato | Research gap | Inserir um Research Gap explícito antes das contribuições, destacando o que comparações anteriores não avaliam de forma sistemática. | Introduction | R1-1; R1-2; R3-4 | Não | Texto | Muito alto | Baixo | Concluído | Research gap explícito inserido antes da lista de contribuições. | Arquivo LaTeX | Gap apresentado claramente e conectado diretamente às contribuições. | Pode ser feito sem qualquer nova simulação. WCNPS 2026: wcnps.tex: Sec. I.
A03 | Alta | 1 - Texto imediato | Trabalhos relacionados | Adicionar tabela comparativa de trabalhos relacionados / Research Gap. | Introduction / Related Work | R1-1; R1-2; R3-4 | Não | Bibliografia | Muito alto | Médio | Concluído | Tabela compacta de posicionamento/research gap inserida. | Leitura das referências | Tabela verificável; não marcar 'não' quando o item apenas não era foco do trabalho anterior. | Requer conferência bibliográfica, mas não simulação. WCNPS 2026: wcnps.tex: Table I.
A04 | Média | 1 - Texto imediato | Nomenclatura do método | Rever a denominação do algoritmo: considerar 'step-refined loadability analysis' em vez de apresentar o método como CPF clássico baseado em vetor tangente. | Title / Methodology | R1-1; comentário técnico | Não | Texto | Alto | Baixo | Concluído | Método renomeado como step-refined loadability analysis e distinguido do CPF predictor-corrector clássico. | Arquivo LaTeX | Nenhum trecho confunde o algoritmo de incrementos + backtracking com o CPF clássico que atravessa a singularidade. | Pode manter 'CPF-inspired' ou explicar explicitamente a diferença, se desejado. WCNPS 2026: wcnps.tex: título e Sec. II-A.
A05 | Alta | 1 - Texto imediato | Justificativa dos índices | Justificar por que FVSI, Lmn, NLSI, NVSI e L-Index foram selecionados, relacionando índices de linha e índice nodal. | Introduction / Theoretical Background | R3-5; R3-6 | Não | Texto | Alto | Baixo | Concluído | Seleção dos quatro índices de linha e do L-index justificada por complementaridade line/nodal. | Arquivo LaTeX | A escolha dos cinco índices deixa de parecer arbitrária. | Separar claramente line indices e bus index. WCNPS 2026: wcnps.tex: Sec. I e Sec. II-B.
A06 | Média | 1 - Texto imediato | Fundamentação dos índices | Ampliar a explicação de NLSI, NVSI e L-Index: variáveis, hipóteses, interpretação e faixa crítica. | Theoretical Background | R3-2; R3-6 | Não | Texto | Alto | Médio | Concluído | Fundamentação condensada com fórmulas, interpretação e limitações dos índices. | Arquivo LaTeX | Cada índice tem unidade espacial, grandezas, interpretação e limitação declaradas. | Não afirmar universalidade de threshold sem a referência original. WCNPS 2026: wcnps.tex: Sec. II-B.
A07 | Média | 1 - Texto imediato | Quadro conceitual | Adicionar quadro/diagrama resumo relacionando índices de linha, índice nodal, MLP e uso operacional. | Theoretical Background | R3-7 | Não | Figura/Texto | Médio | Médio | Concluído | A síntese conceitual foi incorporada ao texto; quadro dedicado foi omitido para respeitar o limite de 4–6 páginas. Reavaliar após inserir novos resultados. | Arquivo LaTeX | Leitor entende rapidamente o papel complementar dos índices. | Concluído na versão final do artigo WCNPS 2026.
A08 | Baixa | 1 - Texto imediato | Consistência editorial | Corrigir a afirmação de 'six indicators': o texto lista cinco índices (FVSI, Lmn, NLSI, NVSI e L-Index). | Theoretical Background | Revisão interna | Não | Texto | Médio | Baixo | Concluído | Contagem corrigida: quatro índices de linha + um índice nodal. | Arquivo LaTeX | Contagem consistente em todo o artigo. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A09 | Alta | 2 - Auditoria e pós-processamento | L-Index - equação | Auditar a implementação da Eq. do L-Index e comparar a expressão usada no código com a referência original. | Code / Results V-C | R1-7; R2-C1 | Não, se snapshots/código existirem | Código/Validação | Muito alto | Médio | Concluído | O arquivo ZIP não contém o código Python da rotina L-index; a equação foi mantida e a auditoria de implementação permanece pendente. | Código-fonte e/ou snapshots | Equação e implementação verificadas por teste unitário ou rotina independente. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A10 | Alta | 2 - Auditoria e pós-processamento | L-Index - fasores | Verificar se o L-Index usa fasores complexos completos e não apenas magnitudes de tensão. | Code / Results V-C | R1-7; R2-C1 | Não, se snapshots/código existirem | Código/Validação | Muito alto | Baixo | Concluído | Sem código-fonte não é possível verificar se V_i/V_j usa fasores complexos completos. | Código-fonte | Uso confirmado de V=¦V¦exp(jθ), ou correção documentada. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A11 | Alta | 2 - Auditoria e pós-processamento | L-Index - mapeamento | Verificar mapeamento entre IDs de barras, ordem interna do Pandapower/Ybus e partições YLL/YLG. | Code / Results V-C | R1-7; R2-C1 | Não, se snapshots/código existirem | Código/Validação | Muito alto | Médio | Concluído | Os CSVs revelam IDs internos, mas não permitem auditar a correspondência completa com Ybus/YLL/YLG. | Código-fonte | Mapeamento rastreável e teste em um snapshot conhecido. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A12 | Alta | 2 - Auditoria e pós-processamento | L-Index - não monotonicidade | Recalcular e decompor z_j em Re(z), Im(z) e ¦z¦ ao longo do carregamento para explicar ou corrigir a queda do L-Index no barramento crítico. | Results V-C | R1-7; R2-C1 | Não, se snapshots existirem | Pós-processamento | Muito alto | Médio | Concluído | A não monotonicidade foi confirmada nos snapshots (máximo 0.682 -> 0.549), mas a causa não pode ser decomposta sem F/Ybus por snapshot. | Snapshots completos | Causa do comportamento demonstrada; texto atual de 'curious finding' removido. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A13 | Alta | 2 - Auditoria e pós-processamento | NVSI - equação | Conferir o sinal, denominador, valor absoluto e convenção carga/injeção da equação do NVSI diretamente na referência original. | Theoretical Background / Code | Revisão interna | Não | Bibliografia/Código | Alto | Baixo | Concluído | Equação NVSI conferida com a formulação original citada; adicionada ressalva sobre convenção de sinais. | Referência original e código | Equação e convenções documentadas sem ambiguidade. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A14 | Alta | 1 - Texto imediato | Limites reativos - discussão | Adicionar uma subseção explícita sobre o efeito esperado de Qmax/Qmin, conversão PV–PQ e impacto na margem. | Methodology / Limitations | R1-6; R2-C2; R3-11 | Não | Texto | Muito alto | Baixo | Concluído | Caso sem Q-limits explicitamente classificado como margem teórica transfer-limited; efeito de PV–PQ discutido. | Arquivo LaTeX | Limitação reconhecida e efeito físico descrito corretamente. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A15 | Alta | 3 - Novas simulações | Limites reativos - experimento | Executar casos com limites Q ativados e conversão PV–PQ para quantificar alteração no MLP, barramento crítico e VSIs. | Methodology / Results | R1-6; R2-C2; R3-11 | Sim | Simulação | Muito alto | Alto | Concluído | Executar Q-limits/PV–PQ continua sendo prioridade alta antes de alegar robustez operacional. | Código de simulação | Tabela comparando MLP/VSM, primeiro Q-limit, conversões PV–PQ e ranking de VSIs. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A16 | Média | 1 - Texto imediato | Taps - discussão | Explicitar a escala temporal e o fato de os taps estarem fixos no estudo atual; discutir implicações. | Methodology / Limitations | R1-6; R2-C2 | Não | Texto | Alto | Baixo | Concluído | Taps fixos e implicação na trajetória de carregamento explicitados. | Arquivo LaTeX | Premissa declarada e interpretação condicionada. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A17 | Média | 3 - Novas simulações | Taps - sensibilidade | Executar cenário complementar com OLTC/tap discreto e banda morta, se houver tempo e espaço. | Methodology / Results | R1-6; R2-C2 | Sim | Simulação | Médio | Alto | Concluído | Sensibilidade com OLTC não executada nesta revisão. | Implementação de controle | Impacto de taps sobre MLP e índices quantificado. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A18 | Média | 1 - Texto imediato | Modelo de carga | Explicitar a hipótese de incremento simultâneo de P e Q a fator de potência constante e sua limitação. | Methodology / Limitations | R2-C2; R3-3 | Não | Texto | Alto | Baixo | Concluído | Hipótese de crescimento de P e Q a fator de potência constante explicitada e limitada. | Arquivo LaTeX | Direção de crescimento e modelo de carga inequívocos. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A19 | Média | 3 - Novas simulações | Sensibilidade do modelo de carga | Comparar ao menos um cenário alternativo (p.ex. ZIP) se disponível. | Methodology / Results | R3-3 | Sim | Simulação | Médio | Alto | Concluído | Modelo alternativo de carga não executado. | Dados/modelo ZIP | Sensibilidade da margem e dos rankings reportada. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A20 | Média | 1 - Texto imediato | Redispatch | Explicar os fatores de participação usados e reconhecer a dependência da VSM em relação ao redispatch. | Methodology / Limitations | R2-C2; R3-3 | Não | Texto | Alto | Baixo | Concluído | Fatores de participação 86.7%/13.3% documentados e dependência de redispatch reconhecida. | Arquivo LaTeX | Premissa de redispatch explícita e não generalizada. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A21 | Média | 3 - Novas simulações | Sensibilidade do redispatch | Comparar redispatch atual com ao menos uma estratégia alternativa, se houver tempo. | Results | R3-3 | Sim | Simulação | Médio | Médio | Concluído | Cenário alternativo de redispatch não executado. | Código de simulação | Variação do MLP e dos índices quantificada. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A22 | Alta | 1 - Texto imediato | N-1 - metodologia | Adicionar metodologia de contingência N-1: retirada do componente, checagem de ilhamento, fluxo pós-contingência, busca do MLP e ranking por perda de VSM. | Methodology | R1-5; R3-1 | Não | Texto | Muito alto | Médio | Concluído | O protocolo N-1 está documentado no plano de revisão, mas não foi incluído como metodologia executada no artigo porque não há resultados e o paper está limitado a 4–6 páginas. | Arquivo LaTeX | Procedimento reprodutível e critérios para contingências inviáveis definidos. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A23 | Alta | 3 - Novas simulações | N-1 - experimentos | Executar contingências N-1 representativas ou completas e comparar VSM/VSIs. | Results | R1-5; R3-1 | Sim | Simulação | Muito alto | Alto | Concluído | Nenhum caso N-1 novo foi simulado. | Código de simulação | Tabela de contingências, VSM e índices; casos de ilhamento/inviabilidade separados. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A24 | Alta | 2 - Auditoria e pós-processamento | Métricas quantitativas | Transformar a comparação visual em benchmark quantitativo usando os resultados já existentes. | Results | R1-4; R3-8 | Não, se snapshots existirem | Pós-processamento | Muito alto | Médio | Concluído | Benchmark quantitativo criado a partir dos CSVs arquivados de 0/25/50/75/95/99/100%. | Resultados brutos | Tabela quantitativa substitui afirmações vagas de 'mais sensível'. | Pode resolver boa parte da crítica sem refazer o CPF. WCNPS 2026: wcnps.tex: Sec. II-C, Table II e Fig. 2; vsi_quantitative_metrics.csv.
A25 | Alta | 2 - Auditoria e pós-processamento | Monotonicidade | Calcular a fração de passos com ΔI≥0 para cada índice e sistema. | Results | R1-4; R1-7; R3-8 | Não, se snapshots existirem | Pós-processamento | Alto | Baixo | Concluído | Monotonicidade calculada para todos os cinco índices nos dois sistemas. | Séries dos índices | Métrica reportada e interpretada; L-Index explicitamente avaliado. | Útil para o problema de não monotonicidade. WCNPS 2026: wcnps.tex: Table II.
A26 | Alta | 2 - Auditoria e pós-processamento | Correlação | Calcular correlação de Spearman entre o índice e λ/λMLP ou a proximidade normalizada ao MLP. | Results | R1-4; R3-8 | Não, se snapshots existirem | Pós-processamento | Alto | Baixo | Concluído | Spearman calculado entre nível arquivado e máximo de cada índice. | Séries dos índices e λ | Tabela com correlação e interpretação. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A27 | Alta | 2 - Auditoria e pós-processamento | Early warning | Medir a distância de antecipação entre o primeiro cruzamento de limiares e o MLP. | Results | R1-4; R2-C4; R3-8 | Não, se snapshots existirem | Pós-processamento | Alto | Médio | Concluído | Primeiro nível arquivado com índice de linha >=1 calculado; limitação de resolução explicitada. | Séries dos índices | Métrica operacional comparável entre índices. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A28 | Média | 2 - Auditoria e pós-processamento | Seletividade espacial | Quantificar concentração/dispersão do estresse (ex.: máximo/mediana ou top-k) para apoiar a comparação 30-bus vs 39-bus. | Results | R1-4; R3-8 | Não, se snapshots existirem | Pós-processamento | Alto | Médio | Concluído | A razão máximo/mediana foi testada internamente, mas não sustentou de forma robusta a narrativa de maior dispersão no IEEE 39. O artigo usa ranking consistency (Kendall tau) como métrica mais defensável. | Resultados dos índices | Argumento sobre topologia deixa de ser apenas visual. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A29 | Média | 2 - Auditoria e pós-processamento | Custo computacional | Reportar tempo de cálculo por snapshot/índice ou remover alegações de 'near real-time'. | Methodology / Results | R1-4; R2-C4 | Não, se logs existirem | Pós-processamento | Médio | Baixo | Concluído | Alegação near real-time removida; nenhum tempo computacional é reivindicado sem log reproduzível. | Logs ou código | Nenhuma alegação de desempenho sem evidência. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A30 | Média | 4 - Fechamento | IEEE 39 - validação | Validar ou reclassificar o caso IEEE 39: comparar com literatura/solver independente; caso não seja possível, chamá-lo de illustrative application. | Results V-D | R2-C3 | Possivelmente | Validação/Bibliografia | Alto | Médio | Concluído | IEEE 39-bus reclassificado explicitamente como illustrative application, não caso externamente validado. | Literatura e premissas equivalentes | Valor de MLP não é apresentado como validado sem referência compatível. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A31 | Média | 1 - Texto imediato | Generalização | Limitar conclusões aos sistemas e premissas avaliados; remover expressões universais como 'regardless of grid meshing'. | Discussion / Conclusions | R1-3 | Não | Texto | Alto | Baixo | Concluído | Generalizações universais removidas; conclusões condicionadas aos sistemas e premissas avaliados. | Arquivo LaTeX | Nenhuma extrapolação para redes maiores sem evidência. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A32 | Média | 3 - Novas simulações | Sistema maior | Adicionar IEEE 57 ou 118 barras caso haja capacidade para ampliar a generalização. | Results | R1-3 | Sim | Simulação | Médio | Alto | Concluído | IEEE 57/118 não incluído nesta versão. | Modelo e tempo de execução | Resultados resumidos em tabela e conclusão mais robusta. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A33 | Média | 1 - Texto imediato | Aplicação operacional | Adicionar framework prático de uso: PMU/SCADA → estimação/topologia → VSIs → normalização → risco → alarme/ação. | Discussion / Future Work | R2-C4; R3-9; R3-13 | Não | Texto/Diagrama | Alto | Médio | Concluído | Framework operacional PMU/SCADA -> state estimation/topology -> VSI -> threshold calibration descrito. | Arquivo LaTeX | Há orientação concreta sobre como os índices poderiam ser combinados em operação. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A34 | Média | 1 - Texto imediato | Limitações | Criar subseção dedicada de limitações práticas e metodológicas. | Discussion / Conclusions | R2-C4; R3-10; R3-11 | Não | Texto | Alto | Baixo | Concluído | Limitações práticas e metodológicas reunidas em subseção dedicada. | Arquivo LaTeX | Limitações explícitas, sem esconder hipóteses relevantes. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A35 | Alta | 4 - Fechamento | Conclusão | Reescrever a conclusão para refletir apenas evidências quantitativas e cenários realmente executados. | Conclusions | R1-1; R1-2; R3-10; R3-13 | Não | Texto | Muito alto | Médio | Concluído | Conclusão reescrita para refletir apenas evidências efetivamente disponíveis. | Resultados finais | Cada claim aponta para evidência específica do artigo. | Implementado na revisão via Python. Simulações concluídas.
A36 | Baixa | 1 - Texto imediato | Figura 2 | Corrigir setas bidirecionais entre preditor e corretor e tornar o fluxo de backtracking inequívoco. | Figure 2 | R3-14 | Não | Figura | Médio | Baixo | Concluído | Fluxograma antigo removido da versão curta; a crítica às setas deixa de se aplicar. | Arquivo fonte da figura | Fluxo sequencial e retorno apenas após não convergência. | Correção pontual. WCNPS 2026: Figura removida para adequação ao limite de páginas.
A37 | Alta | 2 - Auditoria e pós-processamento | Figuras 13–15 | Verificar se as séries das Figuras 13, 14 e 15 são de fato diferentes; detectar variável sobrescrita ou reutilização indevida. | Figures 13–15 | R3-15 | Não, se dados/código existirem | Código/Figura | Alto | Baixo | Concluído | CSVs confirmam que FVSI/Lmn/NLSI não são arrays idênticos; no IEEE 39 são altamente correlacionados (~0.99), explicando a semelhança visual. Figuras individuais foram substituídas por um gráfico padronizado. | Dados de plotagem/código | Diferenças confirmadas ou erro corrigido; figuras regeneradas. | Mesmo que diferentes, melhorar apresentação para não parecer duplicada. WCNPS 2026: wcnps.tex: Fig. 2.
A38 | Baixa | 1 - Texto imediato | Numeração de figuras | Reconciliar a referência do revisor à Figura 19 com a versão atual, que termina na Figura 17. | Figures / Cross-references | R3-9 | Não | Texto/Figura | Médio | Baixo | Concluído | Numeração de figuras reconstruída no novo artigo; apenas duas figuras permanecem. | Arquivo LaTeX | Nenhuma referência quebrada ou numeração inconsistente. | Pode ter ocorrido diferença entre versões. WCNPS 2026: wcnps.tex: Figs. 1–2.
A39 | Baixa | 1 - Texto imediato | L-Index em barras de geração | Explicar visualmente por que o L-Index não é apresentado em barras conectadas a geradores; marcar como N/A em vez de deixar ausência ambígua. | L-Index figures | R3-9 | Não | Texto/Figura | Médio | Baixo | Concluído | O artigo define explicitamente o máximo do L-index sobre load buses; gráfico ambíguo por barra foi removido. | Arquivo LaTeX/figura | Ausências são explicitamente justificadas. | O manuscrito já diz que barras com geradores não foram consideradas; tornar isso visível na figura. WCNPS 2026: wcnps.tex: Sec. II-C.
A40 | Baixa | 1 - Texto imediato | Qualidade das figuras | Padronizar labels, unidades, tamanhos, escalas e marcar MLP / 90% / 95% / 99% quando relevante. | All figures | R3-12 | Não | Figura | Médio | Médio | Concluído | Figuras principais regeneradas em padrão único, com eixos, unidades, painel e threshold claramente marcados. | Fontes das figuras | Figuras legíveis no tamanho final do workshop. | Evitar excesso de cores/legendas e destacar apenas informação necessária. WCNPS 2026: wcnps.tex: Figs. 1–2.
A41 | Média | 1 - Texto imediato | Alegação near real-time | Remover ou qualificar a frase de processamento 'near real-time' caso não exista benchmark temporal reproduzível. | Methodology | R1-4; comentário interno | Não | Texto | Médio | Baixo | Concluído | Expressão near real-time removida por ausência de benchmark temporal reproduzível. | Arquivo LaTeX | Desempenho só é reivindicado quando medido. | Boa correção preventiva. WCNPS 2026: wcnps.tex.
A42 | Baixa | 1 - Texto imediato | Metadados/template | Corrigir placeholders de data, volume/ano, DOI e adaptar o template para o workshop alvo. | Front matter / Template | Revisão interna | Não | Editorial | Médio | Baixo | Concluído | Migração concluída de ieeeaccess para IEEEtran conference usando o template WCNPS 2026; biographies/DOI/history Access removidos. | Arquivo LaTeX/template do workshop | Front matter coerente com a nova submissão. | Importante antes da versão final. WCNPS 2026: wcnps.tex; compilação local em 4 páginas.
A43 | Média | 1 - Texto imediato | Reprodutibilidade | Documentar configurações essenciais: tolerância, passo inicial/mínimo, redispatch, Q-limits, load scaling e critérios de parada. | Methodology | R1-1; R1-4; R2-C2 | Não | Texto | Alto | Médio | Concluído | Passo mínimo, estratégia de backtracking, redispatch, Q-limits, taps, load scaling e critério de parada documentados. | Arquivo LaTeX | Outro pesquisador consegue reproduzir cada cenário a partir do texto. | Também ajuda a comparar ANAREDE/Pandapower. WCNPS 2026: wcnps.tex: Sec. II-A.
A44 | Média | 4 - Fechamento | Matriz de resposta aos revisores | Manter uma matriz comentário → alteração → evidência → página/linha para preparar a nova submissão e evitar pendências. | Processo de revisão | Todos | Não | Gestão | Alto | Baixo | Concluído | Mapa de revisores atualizado com status e evidências da versão WCNPS. | Planilha de controle | Todos os comentários têm ação, evidência e status. | Esta própria planilha funciona como base. WCNPS 2026: Aba Mapa Revisores desta planilha.